## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | NLE230302258526 | Proyecto de inversión | 2058157 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058157.0, modificado:2058157.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 50. - 214588 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 214588 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 400 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LA ZACATOSA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA ANTES DE SALIR DEL MUNICIPIO DE ANÁHUAC CON RUMBO A COLOMBIA ANTE, lon:-100.09694458, lat:27.2398131}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2058157 | 2058157 | 2058157 | 1440709.9 | 1440709.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.4}} | {2258526/proyecto_INICIO, 2258526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263253 | Proyecto de inversión | 514409 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514409.0, modificado:514409.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RAUL CABALLERO. - 240673 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240673 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 404 INTERIOR N/A COLONIA RAÚL CABALLERO ESCAMILLA, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA RAÚL CABALLERO AL PONI, lon:-100.15121721, lat:27.22956907}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 514409 | 514409 | 514409 | 437247.65 | 437247.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2263253/proyecto_PROCESO, 2263253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264001 | Proyecto de inversión | 202800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202800.0, modificado:202800.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS, CENTRO DE EST. RODRIGUEZ, CHAPLUTEPEC E INDEPENDENCIA. - 244283 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 244283 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI 223 a INTERIOR 0 A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR DIAZ, CALLE RIO NAZAS LAS COLONIAS SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO L, lon:-100.14049692, lat:27.22317879}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263275 | Proyecto de inversión | 73487 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73487.0, modificado:73487.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA REVOLUCION. - 240744 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240744 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PABLO GONZALEZ 314 INTERIOR N/A COLONIA REVOLUCIÓN, 65032 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR E ALANIS Y CALLE CARPINTEROS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA COLONIA SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO A, lon:-100.13921957, lat:27.24742175}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 73487 | 73487 | 51440.9 | 51440.9 | 51440.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2263275/proyecto_PROCESO, 2263275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264021 | Proyecto de inversión | 172614 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172614.0, modificado:172614.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS, OBRERA Y REVOLUCION. - 244370 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 244370 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.78, meta_modificada:132.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUARES 408 INTERIOR 0 N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE ALAMO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CA, lon:-100.13036596, lat:27.24625549}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263473 | Proyecto de inversión | 52613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52613.0, modificado:52613.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS. - 241569 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241569 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:859, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DEL, lon:-100.11765748, lat:27.24371113}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2263473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263186 | Proyecto de inversión | 2057636 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057636.0, modificado:2057636.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COLONIAS PROGRESO, LOMAS DE ANAHUAC Y AMPLIACION OBRERA - 240479 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240479 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA SANTA CRUZ 200 INTERIOR N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RICARDO FLORES MAGON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUA, lon:-100.1269087, lat:27.24826894}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2057636 | 2057636 | 1646108.8 | 1646108.8 | 1646108.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.4}} | {2263186/proyecto_PROCESO, 2263186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263204 | Proyecto de inversión | 293948 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293948.0, modificado:293948.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA. - 240535 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240535 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN 0 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALAMO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CALLE ANCH, lon:-100.13080661, lat:27.2465929}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 293948 | 293948 | 205763.6 | 205763.6 | 205763.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2263204/proyecto_PROCESO, 2263204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263526 | Proyecto de inversión | 47613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47613.0, modificado:47613.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC - 241747 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAMPAZOS 804 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑ, lon:-100.14722973, lat:27.23457295}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263526/proyecto_INICIO, 2263526/proyecto_FIN, 2263526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263137 | Proyecto de inversión | 1469740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469740.0, modificado:1469740.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 240325 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240325 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MERCED DE LA CHANCACA 207 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DR DIAZ, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO S, lon:-100.1432162, lat:27.2259574}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1469740 | 1469740 | 1469740 | 1469740 | 1469740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2263137/proyecto_INICIO, 2263137/proyecto_PROCESO, 2263137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263901 | Proyecto de inversión | 474500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474500.0, modificado:474500.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS, AMPLIACION OBRERA, PROGRESO Y LOMAS DE ANAHUAC. - 243724 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 243724 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 120 INTERIOR 0 N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y BRECHA CARRETERA 0, CALLE COAHUILA LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUAL, lon:-100.12442422, lat:27.25429506}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 474500 | 474500 | 474500 | 474500 | 474500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2263901/proyecto_INICIO, 2263901/proyecto_FIN, 2263901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263498 | Proyecto de inversión | 238065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238065.0, modificado:238065.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 241651 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241651 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI 304 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAMPAZOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO BRAVO LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO, lon:-100.13907487, lat:27.22432602}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 238065 | 238065 | 238065 | 238065 | 238065 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2263498/proyecto_INICIO, 2263498/proyecto_FIN, 2263498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263491 | Proyecto de inversión | 142839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142839.0, modificado:142839.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA OBRERA. - 241633 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241633 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 813 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE D, lon:-100.13122501, lat:27.25106915}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2263491/proyecto_FIN, 2263491/proyecto_INICIO, 2263491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263483 | Proyecto de inversión | 333291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333291.0, modificado:333291.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PROGRESO Y LOMAS DE ANAHUAC - 241606 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241606 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA LOMA Y , CALLE LOMA VERDE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC LA CUAL SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO CONOCIDO , lon:-100.12422564, lat:27.2488634}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 333291 | 333291 | 333291 | 333291 | 333291 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2263483/proyecto_PROCESO, 2263483/proyecto_FIN, 2263483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263102 | Proyecto de inversión | 392435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392435.0, modificado:392435.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 240201 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240201 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:859, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DE, lon:-100.11711839, lat:27.24412474}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 392435 | 392435 | 392435 | 392435 | 392435 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2263102/proyecto_FIN, 2263102/proyecto_PROCESO, 2263102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263854 | Proyecto de inversión | 142839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142839.0, modificado:142839.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CENTRO Y REVOLUCION - 243088 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 243088 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO 401 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE AGRICULTORES, CALLE LINAZA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELL, lon:-100.12969061, lat:27.24002187}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2263854/proyecto_INICIO, 2263854/proyecto_FIN, 2263854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263449 | Proyecto de inversión | 142839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142839.0, modificado:142839.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ANAHUAC. - 241475 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241475 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CAPILLA 146 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO RIO CHANCACA Y , CALLE LA CATORCE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A E, lon:-100.14719529, lat:27.22226795}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2263449/proyecto_PROCESO, 2263449/proyecto_FIN, 2263449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263426 | Proyecto de inversión | 47613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47613.0, modificado:47613.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AMPLIACION OBRERA. - 241370 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 504 INTERIOR N/A COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA, 65033 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE SAN VICENTE, CALLE NUEVO LEON LA CALLE TAMAULIPAS DIVIDE LA COLONIA AMPLIACION OBRERA CON LA COLON, lon:-100.12722395, lat:27.25395891}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263426/proyecto_INICIO, 2263426/proyecto_FIN, 2263426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264031 | Proyecto de inversión | 447590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447590.0, modificado:447590.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ANAHUAC. - 244421 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 244421 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.3, meta_modificada:344.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE LA GLORIA, CALLE NUEVO LEON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ESTA COLONIA, lon:-100.14562175, lat:27.22610495}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 447590 | 447590 | 447590 | 447590 | 447590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.3}} | {2264031/proyecto_INICIO, 2264031/proyecto_FIN, 2264031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260763 | Proyecto de inversión | 514409 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514409.0, modificado:514409.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO. - 228355 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 228355 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE 214 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY - COLOMBIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELLA, lon:-100.13989538, lat:27.23670351}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 514409 | 514409 | 514409 | 514409 | 514409 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2260763/proyecto_INICIO, 2260763/proyecto_FIN, 2260763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260782 | Proyecto de inversión | 367435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367435.0, modificado:367435.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC. - 228479 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 228479 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DR DIAZ 700 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CANALES, CALLE NARANJO LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE , lon:-100.14786416, lat:27.23373192}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 367435 | 367435 | 367435 | 367435 | 367435 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2260782/proyecto_PROCESO, 2260782/proyecto_INICIO, 2260782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260771 | Proyecto de inversión | 587896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587896.0, modificado:587896.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO DE ESTACION RODRIGUEZ. - 228402 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 228402 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CANALES 106 INTERIOR N/A COLONIA ESTACIÓN RODRÍGUEZ, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR GARZA Y CALLE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE ESTACION RODRIGUEZ QUE ESTA DEL LADO PONIENTE DEL PUENT, lon:-100.14541718, lat:27.23473994}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 587896 | 587896 | 587896 | 587896 | 587896 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2260771/proyecto_INICIO, 2260771/proyecto_FIN, 2260771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302258563 | Proyecto de inversión | 1322766 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322766.0, modificado:1322766.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANAHUAC. - 214783 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 214783 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CATORCE 118 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SALINILLAS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA A, lon:-100.14866236, lat:27.22294877}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1322766 | 1322766 | 1322766 | 1322766 | 1322766 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2258563/proyecto_INICIO, 2258563/proyecto_PROCESO, 2258563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE230302258526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058157 | 2058157
NLE230302263253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514409 | 514409
NLE230302264001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202800 | 202800
NLE230302263275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73487 | 73487
NLE230302264021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172614 | 172614
NLE230302263473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52613 | 52613
NLE230302263186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057636 | 2057636
NLE230302263204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293948 | 293948
NLE230302263526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47613 | 47613
NLE230302263137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469740 | 1469740
NLE230302263901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474500 | 474500
NLE230302263498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238065 | 238065
NLE230302263491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142839 | 142839
NLE230302263483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333291 | 333291
NLE230302263102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392435 | 392435
NLE230302263854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142839 | 142839
NLE230302263449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142839 | 142839
NLE230302263426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47613 | 47613
NLE230302264031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447590 | 447590
NLE230302260763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514409 | 514409
NLE230302260782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367435 | 367435
NLE230302260771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587896 | 587896
NLE230302258563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322766 | 1322766

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE230302258526 | Aula | 2 | 2
NLE230302263253 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE230302264001 | Metros Cuadrados | 156 | 156
NLE230302263275 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302264021 | Metros Cuadrados | 132.78 | 132.78
NLE230302263473 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302263186 | Cuarto(s) | 28 | 28
NLE230302263204 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE230302263526 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302263137 | Cuarto(s) | 20 | 20
NLE230302263901 | Metros Cuadrados | 365 | 365
NLE230302263498 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230302263491 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE230302263483 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE230302263102 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230302263854 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE230302263449 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE230302263426 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302264031 | Metros Cuadrados | 344.3 | 344.3
NLE230302260763 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE230302260782 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230302260771 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE230302258563 | Cuarto(s) | 18 | 18

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE230302258526 | Nuevo León | Anáhuac | La Zacatosa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 400 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LA ZACATOSA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA ANTES DE SALIR DEL MUNICIPIO DE ANÁHUAC CON RUMBO A COLOMBIA ANTE | -100.0969 | 27.2398
NLE230302263253 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE ALLENDE 404 INTERIOR N/A COLONIA RAÚL CABALLERO ESCAMILLA, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA RAÚL CABALLERO AL PONI | -100.1512 | 27.2296
NLE230302264001 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO TAMESI 223 a INTERIOR 0 A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR DIAZ, CALLE RIO NAZAS LAS COLONIAS SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO L | -100.1405 | 27.2232
NLE230302263275 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE GENERAL PABLO GONZALEZ 314 INTERIOR N/A COLONIA REVOLUCIÓN, 65032 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR E ALANIS Y CALLE CARPINTEROS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA COLONIA SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO A | -100.1392 | 27.2474
NLE230302264021 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE PINO SUARES 408 INTERIOR 0 N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE ALAMO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CA | -100.1304 | 27.2463
NLE230302263473 | Nuevo León | Anáhuac | Lázaro Cárdenas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DEL | -100.1177 | 27.2437
NLE230302263186 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA SANTA CRUZ 200 INTERIOR N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RICARDO FLORES MAGON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUA | -100.1269 | 27.2483
NLE230302263204 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO SAN JUAN 0 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALAMO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CALLE ANCH | -100.1308 | 27.2466
NLE230302263526 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LAMPAZOS 804 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑ | -100.1472 | 27.2346
NLE230302263137 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE MERCED DE LA CHANCACA 207 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DR DIAZ, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO S | -100.1432 | 27.226
NLE230302263901 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 120 INTERIOR 0 N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y BRECHA CARRETERA 0, CALLE COAHUILA LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUAL | -100.1244 | 27.2543
NLE230302263498 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO TAMESI 304 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAMPAZOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO BRAVO LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO | -100.1391 | 27.2243
NLE230302263491 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 813 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE D | -100.1312 | 27.2511
NLE230302263483 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA LOMA Y , CALLE LOMA VERDE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC LA CUAL SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO CONOCIDO | -100.1242 | 27.2489
NLE230302263102 | Nuevo León | Anáhuac | Lázaro Cárdenas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DE | -100.1171 | 27.2441
NLE230302263854 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO 401 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE AGRICULTORES, CALLE LINAZA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELL | -100.1297 | 27.24
NLE230302263449 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LA CAPILLA 146 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO RIO CHANCACA Y , CALLE LA CATORCE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A E | -100.1472 | 27.2223
NLE230302263426 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE TAMAULIPAS 504 INTERIOR N/A COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA, 65033 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE SAN VICENTE, CALLE NUEVO LEON LA CALLE TAMAULIPAS DIVIDE LA COLONIA AMPLIACION OBRERA CON LA COLON | -100.1272 | 27.254
NLE230302264031 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO PANUCO COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE LA GLORIA, CALLE NUEVO LEON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ESTA COLONIA | -100.1456 | 27.2261
NLE230302260763 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE SAN VICENTE 214 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY - COLOMBIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELLA | -100.1399 | 27.2367
NLE230302260782 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE DR DIAZ 700 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CANALES, CALLE NARANJO LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE | -100.1479 | 27.2337
NLE230302260771 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE CANALES 106 INTERIOR N/A COLONIA ESTACIÓN RODRÍGUEZ, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR GARZA Y CALLE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE ESTACION RODRIGUEZ QUE ESTA DEL LADO PONIENTE DEL PUENT | -100.1454 | 27.2347
NLE230302258563 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LA CATORCE 118 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SALINILLAS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA A | -100.1487 | 27.2229

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE230302258526 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263253 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263275 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263186 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263204 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263526 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263137 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263901 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263498 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263491 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263483 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263102 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263854 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263449 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263426 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302264031 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302260763 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302260782 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302260771 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302258563 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE230302258526 | 2023 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.4 | 70
NLE230302263253 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 6 | 85.7143
NLE230302264001 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0
NLE230302263275 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE230302264021 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 132.78 | 132.78 | 0 | 0
NLE230302263473 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302263186 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 22.4 | 80
NLE230302263204 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2.8 | 70
NLE230302263526 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302263137 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NLE230302263901 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
NLE230302263498 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE230302263491 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302263483 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NLE230302263102 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE230302263854 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302263449 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302263426 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302264031 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 100
NLE230302260763 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NLE230302260782 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE230302260771 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE230302258563 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 18 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".